ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 октября 2019 г. № 1117-р

Об утверждении Плана мероприятий

по реализации Концепции комплексного сопровождения

людей с расстройствами аутистического спектра и другими

ментальными нарушениями в Нижегородской области

на 2020-2022 годы

В целях реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области, утвержденной распоряжением Правительства Нижегородской области от 11 сентября 2019 г. № 928-р:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области Концепции на 2020-2022 годы (далее - План).

2. Ответственным органам исполнительной власти организовать работу по реализации Плана и направлять в министерство социальной политики Нижегородской области отчеты о выполнении мероприятий Плана по итогам полугодия - до 10 июля текущего года, по итогам года - до 20 января года, следующего за отчетным.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области принять участие в реализации мероприятий Плана.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области А.Н. Гнеушева.

Губернатор                              Г.С.Никитин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Нижегородской области

от 25 октября 2019 г. № 1117-р

План мероприятий

по реализации Концепции комплексного сопровождения

людей с расстройствами аутистического

спектра и другими ментальными нарушениями

в Нижегородской области на 2020-2022 годы

| № п/п |  |  |  |  | Мероприятия |  |  |  |  |  | Сроки реализации |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители* |  |  |  |  | Объем средств областного бюджета (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Формирование системы межведомственного взаимодействия по организации комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Создание межведомственной рабочей группы по развитию системы комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями (далее - люди с РАС) |  |  |  |  |  | ноябрь 2019 |  |  |  |  |  |  | МСП НО |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Принятие решений, направленных на развитие системы межведомственного комплексного сопровождения людей с РАС |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  | Разработка алгоритма межведомственного взаимодействия организаций, участвующих в комплексном сопровождении людей с РАС |  |  |  |  |  | декабрь2019 |  |  |  |  |  |  | МСП НО |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждение алгоритма межведомственного взаимодействия по организации выявления и оказанию помощи людям с РАС |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  | Внесение изменений в действующие правовые акты, касающиеся обслуживания людей с РАС |  |  |  |  |  | по мере необходимости |  |  |  |  |  |  | МСП НО МЗ НО МО НО МК НО МС НО |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание правового поля для формирования системы комплексного сопровождения людей с РАС, семей людей с РАС |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  |  | Создание регионального реестра организаций различных форм собственности - поставщиков услуг людям с РАС |  |  |  |  |  | с февраля 2020 постоянно |  |  |  |  |  |  | МСП НО |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование единой базы данных по организациям различных форм собственности, оказывающих услуги людям с РАС, семьям людей с РАС |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  |  | Создание регионального регистра людей с РАС |  |  |  |  |  | с декабря 2019 постоянно |  |  |  |  |  |  | МСП НО МО НО МЗ НО МС НО МК НО |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Формирование единой базы данных людей с РАС с целью включения их в систему комплексного сопровождения |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  |  |  | Создание ресурсных центров системы комплексного сопровождения людей с РАС в Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. |  |  |  | Организация работы Ресурсного центра социальной поддержки людей с РАС |  |  |  |  |  |  | с декабря 2019 постоянно |  |  |  |  |  |  | МСП НО |  |  |  |  |  |  | 36 091,04 |  |  |  |  |  |  | 3 780,70 |  |  |  |  |  |  |  | 990,89 |  |  |  |  |  |  | 40 862,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Координация системы комплексного сопровождения людей с РАС в Нижегородской области, апробация и разработка методик оказания помощи семьям людей с РАС, предоставление абилитационных и реабилитационных услуг детям с РАС, участие в проведении информационной кампании по реализации Концепции, организация обучающих семинаров для специалистов разных ведомств |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. |  |  |  | Организация работы ресурсного центра на базе государственного бюджетного учреждения Нижегородской области "Консультативно- диагностический центр по охране психического здоровья детей и подростков" |  |  |  |  |  |  | с декабря 2019 постоянно |  |  |  |  |  |  | МЗ НО |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Координация деятельности медицинских организаций по проведению скрининга детей раннего возраста на предмет выявления признаков РАС, оказанию ранней помощи, разработке и апробации технологий оказания медицинской помощи, обеспечению медицинского сопровождения |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. |  |  |  | Организация работы Центра ментального здоровья на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Приволжский исследовательский медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | с ноября 2019 постоянно |  |  |  |  |  |  | ПИМУ |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экспертно-методическое и научно-аналитическое сопровождение системы комплексной помощи детям с РАС, начиная с этапа раннего выявления РАС; обучение специалистов различных ведомств современным подходам и технологиям в области работы с людьми с РАС; научно-исследовательская и информационно - просветительская деятельность в области ментального здоровья, в том числе организация конференций, семинаров для родителей и специалистов |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4. |  |  |  | Создание и организация работы Регионального ресурсного центра по сопровождению образования детей с РАС. |  |  |  |  |  |  | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  | МО НО |  |  |  |  |  |  | 120 562,60 |  |  |  |  |  |  | 430 409,90 |  |  |  |  |  |  |  | 80 000,00 |  |  |  |  |  |  | 630 972,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация дошкольного, общего, дополнительного образования, психолого-педагогической помощи детям с РАС, профессиональной поддержки и профессионального сопровождения специалистов региональной системы образования, включенных в систему оказания комплексной помощи детям с РАС, консультативной работы с семьями детей с РАС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В рамках "Адресной инвестиционной программы Нижегородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  |  |  | Разработка системы контроля, мониторинга оценки качества оказания комплексной помощи семьям людей с РАС в Нижегородской области |  |  |  |  |  |  | февраль 2020 |  |  |  |  |  |  | МСП НО МЗ НО МО НО МК НО МС НО ПИМУ |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Определение критериев оценки эффективности мероприятий комплексного сопровождения людей с РАС, качества предоставляемых услуг, разработка регламента проведения экспертно-аналитической оценки комплексного сопровождения, мониторинга качества предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  |  |  | Подготовка отчетов об итогах реализации Концепции |  |  |  |  |  |  | ежегодно (январь, июль) |  |  |  |  |  |  | МСП НО |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информирование о ходе реализации мероприятий Концепции и достигнутых результатах |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | 156 653,64 |  |  |  |  |  |  |  | 434 190,60 |  |  |  |  |  |  | 160 990,89 |  |  |  |  |  |  | 751 835,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
| 2. Развитие системы раннего выявления и медицинского сопровождения людей с РАС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  | Разработка правовых актов по организации скрининга и маршрутизации детей с выявленными факторами риска и установленным диагнозом РАС |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь 2019 |  |  |  |  |  |  | МЗ НО |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация скрининга и определение маршрутизации детей с выявленными факторами риска и установленным диагнозом РАС в медицинских организациях |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  | Разработка тарифа для оказания медицинской помощи детям с РАС в условиях дневного стационара в рамках программы государственных гарантий |  |  |  |  |  |  |  | декабрь 2019 |  |  |  |  |  |  | МЗ НО |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждение тарифа для оказания специализированной медицинской помощи детям с РАС в условиях дневного стационара в рамках программы государственных гарантий |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  | Введение дополнительных ставок врачей психиатров в штат государственных медицинских организаций |  |  |  |  |  |  |  | с 2020 постоянно |  |  |  |  |  |  | МЗ НО |  |  |  |  |  |  | 1 416,70 |  |  |  |  |  |  |  | 1 416,70 |  |  |  |  |  |  | 1 416,70 |  |  |  |  |  |  | 4 250,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение до 95% охвата детей с РАС, увеличение охвата детей с факторами риска РАС, получивших психотерапевтическую и психиатрическую помощь в государственных учреждениях |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  |  | Приобретение и внедрение в работу программного комплекса "ADOS" (Autism Diagnostic Observation Schedule) - плана диагностического обследования при аутизме |  |  |  |  |  |  |  | июль 2020 |  |  |  |  |  |  | МЗ НО |  |  |  |  |  |  | 725,00 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 725,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение углубленной диагностики детей с выявленными факторами риска РАС |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  |  |  | Проведение первичной диагностики (скрининга) детей |  |  |  |  |  |  |  | с января 2020 постоянно |  |  |  |  |  |  | МЗ НО |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 % охват детей группы риска с признаками РАС |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  |  |  | Проведение углубленной диагностики детей с выявленными факторами риска РАС |  |  |  |  |  |  |  | с января 2020 постоянно |  |  |  |  |  |  | МЗ НО ПИМУ |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  |  |  | Формирование индивидуального маршрута абилитации и реабилитации для людей с РАС |  |  |  |  |  |  |  | с января 2020 постоянно |  |  |  |  |  |  | МСП НО |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Включение людей с РАС в систему комплексного сопровождения |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. |  |  |  | Формирование индивидуального маршрута абилитации и реабилитации для людей с РАС с установленной инвалидностью (при наличии ИПРА) |  |  |  |  |  |  |  | с января 2020 постоянно |  |  |  |  |  |  | МСП НО |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2. |  |  |  | Формирование индивидуального маршрута абилитации и реабилитации для ребенка с выявленными признаками РАС |  |  |  |  |  |  |  | с января 2020 постоянно |  |  |  |  |  |  | МСП НО |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. |  |  |  | Организация медицинской помощи детям с РАС |  |  |  |  |  |  |  | с января 2020 постоянно |  |  |  |  |  |  | МЗ НО ПИМУ |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание медицинской помощи детям с РАС на базе ПИМУ |  |  |  |  |  |
| 2.9. |  |  |  | Приобретение программного комплекса "Регистр и маршрутизация людей с РАС" |  |  |  |  |  |  |  | июль 2020 |  |  |  |  |  |  | МЗ НО |  |  |  |  |  |  | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внедрение информационного ресурса комплекса "Регистр и маршрутизация людей с РАС"Увеличение доли детей с РАС до 3 лет , которым своевременно будет предоставлена ранняя помощь |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу 2: |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | 22 141,70 |  |  |  |  |  |  |  | 1 416,70 |  |  |  |  |  |  | 1 416,70 |  |  |  |  |  |  | 24 975,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 3. Предоставление абилитационных (реабилитационных) услуг детям с РАС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Разработка перечня и состава абилитационных (реабилитационных) услуг детям с РАС |  |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  | МСП НО МЗ НО МО НО ПИМУ |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение единых подходов к оказанию абилитационных (реабилитационных) услуг детям с РАС |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  | Разработка стандартов оказания абилитационных (реабилитационных) услуг детям с РАС |  |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь 2019 |  |  |  |  |  |  |  | МСП НО ПИМУ МО НО МЗ НО |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  | Утверждение подушевого норматива финансирования услуг на одного получателя услуг в день |  |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь 2019 |  |  |  |  |  |  |  | МСП НО ПИМУ |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение дифференцированного подхода к компенсации поставщикам услуг за оказанные услуги детям с РАС семьям детей с РАС. Нормативный правовой акт, утверждающий подушевой норматив финансирования услуг на одного получателя услуг в день |  |  |  |  |
| 3.4. |  |  | Оказание услуг ранней помощи детям с РАС |  |  |  |  |  |  |  |  | с января 2020 постоянно |  |  |  |  |  |  |  | МЗ НО МСП НО МО НО |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий ранней помощи в соответствии с утверждёнными стандартами |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого по разделу 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 4. Получение детьми с РАС общего образования в соответствии с образовательными потребностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  | Проведение мониторинга образовательных потребностей семей с детьми с РАС |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь 2019 далее - ежегодно в мае - июне |  |  |  |  |  | МО НО ОМСУ |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Анализ результатов мониторинга образовательных потребностей у детей с РАС дошкольного и школьного возраста |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  | Разработка и утверждение норматива финансового обеспечения реализации образовательных программ в образовательных организациях в условиях инклюзии |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь 2019 |  |  |  |  |  | МО НО |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативный правовой акт, утверждающий норматив финансового обеспечения реализации образовательных программ в образовательных организациях в условиях инклюзии |  |  |  |
| 4.3. |  |  |  | Открытие в дошкольных образовательных организациях групп компенсирующего вида, групп комбинированной направленности; организация получения дошкольного образования детьми с РАС в соответствии с образовательными потребностями |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно с 1 сентября |  |  |  |  |  | МО НО ОМСУ |  |  |  |  |  |  | 9 335,84 |  |  |  |  |  |  |  | 24 075,09 |  |  |  |  |  |  | 33 900,28 |  |  |  |  |  |  | 67 311,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий в для дошкольного образования детей с РАС |  |  |  |
| 4.4. |  |  |  | Открытие в общеобразовательных организациях ресурсных, автономных классов, организация получения общего образования детьми с РАС в соответствии с образовательными потребностями (обучение в общеобразовательных классах в сопровождении тьютора, в коррекционных классах совместно с детьми с ОВЗ, в образовательных организациях, реализующих исключительно адаптированные основные общеобразовательные программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно с 1 сентября |  |  |  |  |  | МО НО ОМСУ |  |  |  |  |  |  | 8 722,05 |  |  |  |  |  |  |  | 27 251,91 |  |  |  |  |  |  | 35 973,96 |  |  |  |  |  |  | 71 947,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий для школьного образования детей с РАС в соответствии с запросами |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | 18 057,89 |  |  |  |  |  |  |  | 51 327,00 |  |  |  |  |  |  | 69 874,24 |  |  |  |  |  |  | 139 259,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 5. Получение детьми с РАС дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |  | Разработка дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ туристско-краеведческой, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, технической, физкультурно-спортивной направленностей для детей с РАС |  |  |  |  |  |  | декабрь 2019 |  |  |  |  |  |  | МО НО |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внедрение разработанных дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ |  |  |
| 5.2. |  |  |  |  |  | Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ для детей с РАС на базе организаций дополнительного образования детей, в том числе в муниципальных образовательных организациях, в соответствии с образовательными потребностями |  |  |  |  |  |  | с января 2020 |  |  |  |  |  |  | МО НО ОМСУ |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества детей с РАС, включённых в различные виды деятельности в системе дополнительного образования Функционирование в муниципальных образовательных организациях, иных организациях объединений дополнительного образования для детей с РАС |  |  |
| 5.3. |  |  |  |  |  | Разработка адаптированных программ дополнительного образования для людей с РАС на базе учреждений культуры и спорта |  |  |  |  |  |  | январь 2020 |  |  |  |  |  |  | МС НО МК НО |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение количества людей с РАС, участвующих в мероприятиях в учреждениях культуры и спорта. Создание условий для раскрытия творческого потенциала, физических возможностей |  |  |
| 5.4. |  |  |  |  |  | Организация на базе физкультурно-оздоровительных комплексов специализированных "отдельных" групп для детей с РАС в секциях по адаптивной физической культуре, а также по видам спорта: плавание, футбол, легкая атлетика |  |  |  |  |  |  | с января 2020 постоянно |  |  |  |  |  |  | МС НО |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий для включения детей с РАС в спортивные развивающие мероприятия с учетом степен и ограничений |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по разделу 5 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |
| 6. Формирование доступной среды для людей с РАС, семей людей с РАС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |  | Разработка и реализация программ, в том числе экскурсионных, для людей с РАС, семей людей с РАС в организациях культуры |  |  |  |  |  | с 2020 постоянно |  |  |  |  |  |  |  | МК НО Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение доступности посещения людьми с РАС театров, кинотеатров, музеев, библиотек и др. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  |  |  |  |  | Участие людей с РАС, семей людей с РАС в социокультурных мероприятиях (конкурсах, фестивалях, акциях, праздниках) |  |  |  |  |  | с января 2020 постоянно |  |  |  |  |  |  |  | МСП НО МК НО МС НО МО НО |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий для раскрытия творческого потенциала людей с РАС. Успешная социальная интеграция людей с РАС в общество |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. |  |  |  |  |  | Разработка и реализация программ, направленных на изменение в обществе отношения к людям с РАС |  |  |  |  |  | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  | МСП НО |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение толерантности в обществе в отношении людей с РАС. Проведение "Уроков доброты" в организациях разной ведомственной принадлежности |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. |  |  |  |  |  | Приобретение оборудования для работы с людьми с РАС в учреждениях разной ведомственной принадлежности |  |  |  |  |  | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  | МСП НО МО НО |  |  |  |  |  |  | 7 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 500,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  | 12 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание доступной среды для людей с РАС с целью повышения качества предоставляемых услуг |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по разделу 6: |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | 7 200,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3 500,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  | 12 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Поддержка семей, воспитывающих людей с РАС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  |  |  |  |  |  | Разработка перечня и состава услуг семьям людей с РАС |  |  |  |  | декабрь 2019 |  |  |  |  |  |  |  | МСП НО МО НО МЗ НО ПИМУ |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение единых подходов к оказанию услуг семьям людей с РАС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. |  |  |  |  |  |  | Разработка и утверждение стандартов оказания услуг семьям людей с РАС |  |  |  |  | декабрь 2019 |  |  |  |  |  |  |  | МСП НО ПИМУ МО НО МЗ НО |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение единого подхода в оказании услуг в организациях различной ведомственной принадлежности людям с РАС, семьям людей с РАС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. |  |  |  |  |  |  | Утверждение подушевого норматива финансирования услуг семьям людей с РАС |  |  |  |  | ноябрь 2019 |  |  |  |  |  |  |  | МСП НО ПИМУ |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение дифференцированного подхода к компенсации поставщикам услуг за оказанные социальные услуги семьям людей с РАС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. |  |  |  |  |  |  | Оказание услуг семьям людей с РАС, в соответствии со стандартами предоставления услуг |  |  |  |  | с января 2020 постоянно |  |  |  |  |  |  |  | МСП НО |  |  |  |  |  | 457,50 |  |  |  |  |  |  |  | 457,50 |  |  |  |  |  |  |  | 457,50 |  |  |  |  |  |  | 1 372,50 |  |  |  |  |  |  |  | Проведение консультаций, тренингов, мастер-классов, школ родителей с особым ребенком для семей людей с РАС на базе учреждений разной ведомственной принадлежности. Повышение компетентности семей людей с РАС. Разработка курса видео-уроков для семей людей с РАС по обучению взаимодействию в условиях домашнего воспитания. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. |  |  |  |  |  |  | Участие в реализации программы для родителей детей и молодых людей с РАС "Передышка" |  |  |  |  | с июля 2020 постоянно |  |  |  |  |  |  |  | МСП НО |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | Внедрение на базе учреждений социального обслуживания населения и иных организаций услуги для семей с РАС "Передышка", направленной на улучшение качества жизни и снижение психологической напряжённости в семьях людей с РАС. В программе примут участие семьи, детей с РАС в возрасте 14 лет и старше. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. |  |  |  |  |  |  | Организация работы Регионального ресурсного центра по организации сопровождения детей с РАС для оказания консультативной помощи семьям людей с РАС |  |  |  |  | с октября 2019 |  |  |  |  |  |  |  | МО НО |  |  |  |  |  | 3 907,56 |  |  |  |  |  |  |  | 3 907,56 |  |  |  |  |  |  |  | 3 907,56 |  |  |  |  |  |  | 11 722,68 |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение числа родителей, получивших консультативную помощь. Программно-методическое, информационно аналитическое сопровождение работы с семьями людей с РАС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. |  |  |  |  |  |  | Содействие в трудоустройстве родителей людей с РАС, в том числе с применением гибких форм занятости |  |  |  |  | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  | УТЗН НО ГКУ ЦЗН |  |  |  |  |  | В рамках ГП "Содействие занятости населения Нижегородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение численности трудоустроенных родителей людей с РАС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. |  |  |  |  |  |  | Разработка новых форм поддержки семей людей с РАС на основании социологических исследований |  |  |  |  | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  | МСП НО МО НО МЗ НО МК НО МС НО ННГУ |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  | Внедрение эффективных методик и технологий работы с семьями людей с РАС с использованием российского и зарубежного опыта, основанных на результатах социологических исследований. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого по разделу 7 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | 4 615,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 365,06 |  |  |  |  |  |  |  | 4 615,06 |  |  |  |  |  |  | 13 595,18 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Профессиональная ориентация и профессиональная подготовка людей с РАС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  |  |  |  |  |  | Разработка программ профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки людей с РАС в образовательных организациях |  |  |  |  | сентябрь 2020 |  |  |  |  |  |  |  | МО НО |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Внедрение программ профессиональной ориентации и предпрофессиональной подготовки людей с РАС в образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. |  |  |  |  |  |  | Проведение мониторинга предпочтений людей с РАС (выпускников 9-х, 11-х классов) для получения профессионального образования |  |  |  |  | февраль 2020, далее ежегодно в феврале - марте |  |  |  |  |  |  |  | МО НО |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Изучение запросов родителей на различные формы получения профессионального образования в разрезе специальностей и профессий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. |  |  |  |  |  |  | Формирование проекта индивидуальной образовательной траектории людей с РАС для получения профессионального образования |  |  |  |  | февраль 2020 года, далее ежегодно в феврале - марте |  |  |  |  |  |  |  | МО НО |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Разработка конкретных предложений людям с РАС для получения профессионального образования в профессиональных образовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. |  |  |  |  |  |  | Подготовка методических рекомендаций по разработке адаптированных образовательных программ профессионального образования для людей с РАС |  |  |  |  | март 2020 |  |  |  |  |  |  |  | МО НО |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Применение методических рекомендаций по разработке адаптированных образовательных программ профессионального образования для людей с РАС в существующих образовательных программах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. |  |  |  |  |  |  | Разработка и внедрение адаптированных образовательных программ профессионального образования для людей с РАС |  |  |  |  | декабрь 2019 |  |  |  |  |  |  |  | МО НО |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Реализация программ профессиональной ориентации обучающихся с РАС. Создание условий людям с РАС для получения профессионального образования с учетом потребностей и возможностей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. |  |  |  |  |  |  | Получение образования по программам профессиональной подготовки людей с РАС, не имеющих основного общего или среднего общего образования |  |  |  |  | постоянно |  |  |  |  |  |  |  | МО НО |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Получение среднего профессионального образования людьми с РАС, не имеющими основного общего или среднего общего образования (осуществляется на базе 24 государственных профессиональных образовательных организаций по 9 профессиям: швея, овощевод, маляр, штукатур, облицовщик-плиточник, плотник, резчик по дереву и бересте, столяр строительный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. |  |  |  |  |  |  | Создание на базе ФГБОУ ВО "НГПУ им.К.Минина" консультативного центра для поступающих в ВУЗы лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в том числе с людей РАС |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | МО НО ОМСУ ФГБОУ ВО "НГПУ им.К.Минина" РУМЦ Мининского университета |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Адресное профконсультирование и профориентация людей с РАС. Обеспечение работы "горячей линии" для людей с РАС, семей людей с РАС на этапе довузовской подготовки. Целевое информирование о возможностях получения высшего образования и профессионализации людей с РАС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8. |  |  |  |  |  |  | Разработка и реализация целевых программ непрерывной профессионализации людей с РАС в системе довузовской подготовки, обучения в ВУЗе и постдипломного сопровождения с целью содействия трудоустройства и первичного сопровождения в профессиональной среде |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | МО НО ФГБОУ ВО "НГПУ им. К.Минина" |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | Формирование у людей с РАС профессиональных умений, знаний, навыков, получение специальности (профессии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого по разделу 8 |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Занятость и трудоустройство людей с РАС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  |  |  |  |  |  |  | Информирование людей с РАС об услугах службы занятости в рамках проведения персонифицированного учета инвалидов |  |  |  |  |  |  | с января 2020 постоянно |  |  |  |  | УТЗН НО ГКУ ЦЗН |  |  |  |  |  |  | В рамках ГП "Содействие занятости населения Нижегородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение уровня информированности людей с РАС об услугах органов службы занятости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. |  |  |  |  |  |  |  | Оказание государственных услуг в сфере занятости населения, включая: - информирование о положении на рынке труда (при личном посещении службы занятости, при участии в ярмарке вакансий, через Интерактивный портал управления по труду и занятости Нижегородской области); - содействие в поиске подходящей работы (подбор вакансий и выдача направлений к работодателям); - организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии) для трудоустройства; - психологическая поддержка и социальная адаптация (индивидуальные и групповые занятия); - профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование; - социальная адаптация безработных граждан на рынке труда |  |  |  |  |  |  | с января 2020 постоянно |  |  |  |  | УТЗН НО ГКУ ЦЗН |  |  |  |  |  |  | В рамках ГП "Содействие занятости населения Нижегородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение трудовой занятости людей с РАС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. |  |  |  |  |  |  |  | Сопровождение людей с РАС при оказании государственных услуг в сфере занятости населения, указанных в п.9.2. (помощь в составлении резюме, формировании пакета документов для трудоустройства, сопровождение до рабочего места и на территории предприятия, наставничество на рабочем месте) |  |  |  |  |  |  | с января 2020 постоянно |  |  |  |  | УТЗН НО ГКУ ЦЗН |  |  |  |  |  |  | В рамках ГП "Содействие занятости населения Нижегородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение доступности государственных услуг в сфере занятости населения для людей с РАС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. |  |  |  |  |  |  |  | Консультирование и организация обучения работодателей по вопросам взаимодействия с людьми с РАС при их трудоустройстве |  |  |  |  |  |  | с января 2020 постоянно |  |  |  |  | УТЗН НО ГКУ ЦЗН |  |  |  |  |  |  | В рамках ГП "Содействие занятости населения Нижегородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение грамотности работодателей для эффективного взаимодействия при трудоустройстве людей с РАС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. |  |  |  |  |  |  |  | Развитие деятельности интеграционных мастерских для людей с РАС |  |  |  |  |  |  | с января 2020 постоянно |  |  |  |  | МСП НО |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Развитие и формирование у людей с РАС навыков трудовой занятости, подготовки к самостоятельной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. |  |  |  |  |  |  |  | Проведение специализированных социально-реабилитационных смен с дневной (трудовой) занятостью людей с РАС на базе полустационарных государственных учреждений социального обслуживания населения |  |  |  |  |  |  | с января 2020 постоянно |  |  |  |  | МСП НО УСОН |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 4 000,00 |  |  |  | Восстановление, развитие навыков самостоятельности людей с РАС. Организация занятости людей с РАС в интеграционных мастерских в рамках специализированных смен дневного пребывания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по разделу 9. |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 4 000,00 |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Сопровождаемое проживание людей с РАС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | Изучение опыта по организации технологий сопровождаемого проживания инвалидов и детей-инвалидов с ментальными нарушениями |  |  |  |  |  |  | 2020-2022 |  |  |  |  | МСП НО |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Апробация и внедрение передовых технологий по сопровождаемому проживанию людей с РАС |  |  |  |
| 10.2. |  |  |  |  |  |  |  |  | Внедрение различных моделей сопровождаемого проживания людей с РАС (социальные квартиры, общежития, поселения и др.) в рамках учебного этапа в стационарных организациях |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | МСП НО |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Оказание помощи в развитии и поддержке максимально возможной самостоятельности людей с РАС в их повседневной жизни, в обеспечении условий, направленных на создание возможностей их участия в жизни общества |  |  |  |
| 10.3. |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация учебного сопровождаемого проживания на базе стационарных организаций |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | МСП НО |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание возможности для людей с РАС жить в комфортных домашних условиях, полноценно трудиться и интегрироваться в общество |  |  |  |
| 10.4. |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация постоянного сопровождаемого проживания людей с РАС |  |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  | МСП НО |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий для индивидуального проживания людей с РАС в собственных квартирах, социальных квартирах (инвалиды с навыками самообслуживания и самостоятельности), группового проживания в квартирах, в социальных домах и др. |  |  |  |
| 10.5. |  |  |  |  |  |  |  |  | Развитие института приемной (гостевой) семьи для людей с РАС |  |  |  |  |  |  | 2020-2022 |  |  |  |  | МСП НО |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Сокращение числа людей с РАС, проживающих в стационарных учреждениях психоневрологического профиля |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по разделу 10 |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 11. Обучение и повышение квалификации специалистов учреждений и организаций эффективным технологиям и методикам помощи людям с РАС, семьям людей с РАС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Обучение (в том числе повышение квалификации и профессиональная переподготовка) специалистов медицинских, образовательных организаций, учреждений социального обслуживания населения, занятости, культуры и спорта, центральной и территориальных психолого- медико-педагогических комиссий, специалистов муниципальных центров психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи, включенных в систему оказания комплексной помощи людям с РАС (по отдельному плану) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2022 |  |  |  |  |  | МСП НО |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 300,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение компетенции специалистов организаций образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта, иных организаций по вопросам оказания помощи людям с РАС |  |
| 11.2. | Обучение специалистов иных структур и ведомств, которые могут вступить во взаимодействие с людьми с РАС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  | МСП НО |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обучение сотрудников МЧС, полиции, работников учреждений торговли, сферы обслуживания и др. особенностям взаимодействия с людьми с РАС при оказании им помощи |  |
| 11.3. | Разработка программ профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации и краткосрочных стажировок по подготовке тьюторов и волонтеров для сопровождения людей с РАС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2021 |  |  |  |  |  | ННГУ |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание профилей подготовки бакалавров и в магистратуре по работе с людьми с РАС и их семьями для специалистов системы комплексного сопровождения |  |
|  | Итого по разделу 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 300,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |
| 12. Информационная кампания по реализации Концепции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. |  | Проведение информационно - просветительских мероприятий для семей людей с РАС о возможных нарушениях в развитии детей с признаками РАС, о необходимости ранней диагностики и раннего начала реабилитационных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с января 2020 постоянно |  |  |  |  |  | МСП НО УИПВ |  |  |  |  |  |  | 240,00 |  |  |  |  |  |  |  | 240,00 |  |  |  |  |  |  |  | 240,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание и трансляция видеороликов просветительского содержания для семей людей с РАС |
| 12.2. |  | Производство и трансляция ТВ-роликов, социальной рекламы, цикла ТВ-передач и радиопередач, направленных на пропаганду социализации и интеграции семей людей с РАС в общество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2022 |  |  |  |  |  | МСП НО УИПВ |  |  |  |  |  |  | 1 550,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 550,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание и трансляция видеороликов, социальной рекламы, цикла ТВ-передач, радиопередач просветительского содержания для семей людей с РАС |
| 12.3. |  | Создание видеосюжетов на ТВ, репортажи в сетевых изданиях, статьи в газетах, размещение информации на сайтах организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 - 2022 |  |  |  |  |  | МО НО МСП НО МЗ НО МК НО МС НО |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение информированности населения и заинтересованных организаций по вопросам оказания помощи людям с РАС |
| 12.4. |  | Создание интерактивной социальной карты с перечнем организаций различных форм собственности, оказывающих услуги людям с РАС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль 2020 |  |  |  |  |  | МСП НО |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Информирование семей людей с РАС об организациях различной ведомственной принадлежности и иных организациях, оказывающих комплексную помощь людям с РАС в Нижегородской области |
| 12.5. |  | Размещения информационных материалов для семей людей с РАС и специалистов на информационном портале "Доступная среда" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2022 |  |  |  |  |  | МО НО МСП НО МЗ НО МК НО МС НО |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение информированности семей людей с РАС и специалистов о признаках РАС. Создание базы общедоступных информационных и методических материалов для семей людей с РАС и специалистов, участвующих в оказании помощи людям с РАС |
| 12.6. |  | Разработка, издание и распространение справочных, информационно-методических пособий, видеоматериалов для специалистов, работающих с людьми с РАС, семей людей с РАС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2022 |  |  |  |  |  | МСП НО МО НО |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доступность информационных и методических материалов по технологиям взаимодействия с людьми с РАС для педагогов, семей людей с РАС |
|  |  | Итого по разделу 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | 2 090,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 040,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 790,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 920,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
|  |  | ИТОГО по Плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  | 215 758,29 |  |  |  |  |  |  |  | 500 139,36 |  |  |  |  |  |  |  | 241 686,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 957 584,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |

*Принятые сокращения в Плане:

| ГКУ ЦЗН | Государственные казенные учреждения "Центр занятости населения"; |
| --- | --- |
| МСП НО | Министерство социальной политики Нижегородской области; |
| МО НО | Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; |
| МЗ НО | Министерство здравоохранения Нижегородской области; |
| МК НО | Министерство культуры Нижегородской области; |
| МС НО | Министерство спорта Нижегородской области; |
| ННГУ | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"; |
| ОМСУ | Органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области; |
| ПИМУ | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Приволжский исследовательский медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации; |
| УТЗН НО | Управление по труду и занятости населения Нижегородской области; |
| УИПВ | Управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области; |
| ФГБОУ ВО "НГПУ им. К. Минина" | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина"; |
| УСОН | Учреждения социального обслуживания населения Нижегородской области. |